**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СВЕТЛОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.02.2013 № 41

с. Светлая Поляна

 Об утверждении информационного отчета о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2010- 2013 годы» по результатам за 2012 год

 В соответствии с Порядком проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, утверждённого постановлением администрации Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, **п о с т а н о в л я ю:**

1.Утвердить прилагаемый информационный отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2010- 2013 годы», утвержденной постановлением администрации Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области от 25.02.2013 № 43 по результатам за 2012 год.

2.Опубликоватьнастоящее постановление в периодическом печатном издании «Бюллетень» органа местного самоуправления и разместить на официальном сайте администрации Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

##### 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава Светлополянского

сельсовета Д.Г.Андресян

 Приложение к постановлению администрации Светлополянскогосельсовета Болотнинского района

Новосибирской области

от 25.02.2013 № 41

**Информационный отчет**

**о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2010- 2013 годы»,**

 **по результатам за 2012 год**

**(далее – отчет)**

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2010- 2013 годы», (далее - программа) по состоянию на 31 декабря 2012 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

***2. Сведения о результатах реализации программы в 2012 году***

2.1.Администрацией Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области выполнены следующие работы:

 - установлены приборы учета по водоснабжению в здании сельского дома культуры;

***3.Оценка эффективности реализации программы***

 - Информация об оценке эффективности Программы за 2012 год приведена в приложении к настоящему отчету.

***4. Информация о степени достижения запланированных показателей программы***

Из 9 показателей результативности программы в 2012 году выполнено 1 показателя.

 Приложение

 **ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ**

**за отчетный 2012 финансовый год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателей результатив- ности** | **Единица измере- ния** | **Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой** | **Фактически достигнутые значения показателей** |
| 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про- граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-новогопоказателя (+,-) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-новогопоказателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Установка приборов учёта по водоснабжению в административн-ых зданиях | шт  | - |  1 |  - |  - | -  |  1 |  - |  - |  - |